Bài 1: Dự án Ứng dụng quản lý công việc nhóm

Product Owner (PO):

Chào mọi người. Sprint này mục tiêu của nhóm là hoàn thiện tính năng phân công nhiệm vụ cho thành viên. Các task đã hoàn thành gồm:

- Xây dựng giao diện màn hình phân công nhiệm vụ

- API gán nhiệm vụ cho thành viên

- Hiển thị người được giao trên bảng tiến độ

- Gửi thông báo đến người được phân công.

Dev: Demo

- Mở màn hình danh sách nhiệm vụ

- Chọn một nhiệm vụ và nhấn nút “Assign”

- Hiển thị danh sách thành viên trong nhóm

- Chọn một thành viên bất kỳ → nhấn “Xác nhận”

- Nhiệm vụ được gán ngay lập tức và xuất hiện trong mục My Tasks của người nhận

- Hệ thống gửi thông báo đẩy để thông báo nhiệm vụ mới

Stakeholder:

- Tính năng chạy ổn, thao tác rõ ràng. Tuy nhiên phần thông báo đẩy hiển thị hơi nhỏ, người dùng có thể bỏ lỡ. Nếu làm nổi bật hơn thì sẽ tốt hơn

Bài 2:

- Product Backlog Item (PBI)

PBI: Bộ lọc xem thống kê hoạt động theo ngày

User Story (Role – Goal - Benefit):

- Là một Trưởng phòng vận hành (Stakeholder), tôi muốn có bộ lọc thống kê theo ngày (chọn ngày cụ thể hoặc 24h gần nhất), để tôi có thể xem chi tiết hoạt động của người dùng trong một khoảng thời gian nhỏ hơn thay vì chỉ theo tuần

- Acceptance Criteria - checklist

- Người dùng có thể chọn một ngày cụ thể (ví dụ: 03/11) để xem thống kê chi tiết trong ngày đó

- Người dùng có thể chọn tuỳ chọn “24 giờ gần nhất” để hệ thống hiển thị dữ liệu đúng trong 24 giờ trước thời điểm truy cập

- Khi chọn bộ lọc ngày, hệ thống phải cập nhật biểu đồ + bảng thống kê theo khoảng thời gian người dùng chọn

- Hệ thống phải hiển thị thông báo phù hợp nếu không có dữ liệu trong ngày được chọn

Bài 3: Ứng dụng quản lý công việc

- Timeline Sprint (14 ngày)

Sprint Goal: Hoàn thiện tính năng Tạo nhiệm vụ (Create Task) và Xem thống kê hoạt động

| Ngày | Hoạt động |
| --- | --- |
| Ngày 1 | Sprint Planning – Xác định Sprint Goal & Sprint Backlog |
| Ngày 2 | Thiết kế UI/UX cho màn Create Task |
| Ngày 3 | Dev bắt đầu code API tạo nhiệm vụ |
| Ngày 4 | Dev hoàn thiện API + bắt đầu làm giao diện |
| Ngày 5 | Daily Scrum phát hiện bộ lọc ngày thống kê còn thiếu |
| Ngày 6 | Team QA test tính năng tạo nhiệm vụ |
| Ngày 7 | Fix bug form nhập dữ liệu |
| Ngày 8 | Phát triển tính năng xem thống kê |
| Ngày 9 | Tối ưu biểu đồ + thêm loading state |
| Ngày 10 | Demo nội bộ giữa Dev – QA – PO |
| Ngày 11 | Sửa lỗi giao diện thống kê |
| Ngày 12 | Hoàn thiện build Release Candidate |
| Ngày 13 | Sprint Review – Demo cho Stakeholder |
| Ngày 14 | Sprint Retrospective – Rút kinh nghiệm |

- 5 Sự kiện quan trọng trong Sprint

| Ngày | Sự kiện | Mô tả | Ảnh hưởng | Bài học rút ra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày 3 | API tạo nhiệm vụ hoàn thành sớm | Dev hoàn thiện API trước kế hoạch 1 ngày, cho phép frontend tích hợp sớm | Tích cực – Giảm áp lực cuối Sprint | Ước lượng hợp lý + phối hợp tốt giúp tiến độ ổn định |
| Ngày 7 | Lỗi validation ở form tạo nhiệm vụ | Form không lưu khi mô tả quá dài, QA không test full flow | Tiêu cực – Chậm 0.5 ngày, phải fix gấp | Nên test UI & unit test sớm thay vì chờ QA |
| Ngày 8 | Stakeholder yêu cầu thêm bộ lọc theo ngày | Phát sinh yêu cầu mới: “lọc thống kê theo ngày & 24h gần nhất” | Trung tính – Tạo thêm PBI cho Sprint sau | Backlog luôn cần không gian cho yêu cầu mở rộng |
| Ngày 10 | Demo nội bộ gặp lỗi biểu đồ | Biểu đồ bị lệch trục khi xem trên màn hình nhỏ | Tiêu cực – Dev phải sửa responsive gần như toàn bộ | Cần test đa thiết bị trước demo |
| Ngày 13 | Sprint Review nhận phản hồi tích cực | Stakeholder đánh giá cao biểu đồ mượt, tải nhanh | Tích cực – Tăng niềm tin và hỗ trợ từ Stakeholder | Demo tốt giúp tăng giá trị và uy tín nhóm |

Bài 4:

Chọn kỹ thuật Mad – Sad – Glad vì team đang stress, ít giao tiếp và tinh thần xuống thấp, nên cần một cách giúp mọi người nói ra cảm xúc trước. Kỹ thuật này cho phép từng thành viên chia sẻ điều gì làm họ bực (Mad), buồn (Sad) và điều gì vẫn khiến họ vui hoặc có động lực (Glad). Nhờ vậy, team được giải tỏa, không khí nhẹ hơn và dễ mở lòng hơn. Từ phần Mad/Sad, Scrum Master cũng dễ nhìn ra nguyên nhân gốc của stress và bug dồn cuối Sprint. Các kỹ thuật khác thiên về quy trình nên ít phù hợp khi vấn đề chính là tâm lý và kết nối trong team.

Bài 5: Tìm kiếm sản phẩm

- Mục tiêu của buổi Sprint Review

- Xác nhận tính năng tìm kiếm hoạt động đúng với các tiêu chí đã đặt ra (tìm theo tên, từ khoá, danh mục)

- Thu thập phản hồi của Stakeholder về tốc độ tìm kiếm, mức độ chính xác và trải nghiệm của người dùng

- Kiểm tra chất lượng giao diện, kết quả tìm kiếm, độ phản hồi của bộ lọc

- Xác định những cải tiến cần ưu tiên cho Sprint tiếp theo (vd: bộ lọc nâng cao…)

- Đảm bảo tính năng đủ ổn định

- 1 phút mở đầu cuộc họp

PO:

- Chào mọi người. Sprint này nhóm hoàn thiện tính năng Tìm kiếm sản phẩm với mục tiêu giúp người dùng tìm nhanh và chính xác hơn. Hôm nay chúng ta sẽ xem demo và nghe phản hồi từ mọi người

SM:

- Cảm ơn PO. Sprint Review của chúng ta kéo dài khoảng 30 phút. Chúng ta sẽ demo trước, sau đó Stakeholders đặt câu hỏi và góp ý. Mọi người tập trung vào kết quả của Sprint này nhé

Dev lead:

- Hôm nay tôi sẽ demo tính năng tìm kiếm: nhập từ khóa, xem kết quả và thử trường hợp không có sản phẩm. Dữ liệu đều là dữ liệu mẫu phục vụ cho buổi Review

- Dev sẽ demo tính năng:

- Dev mở giao diện trang chủ và giới thiệu thanh tìm kiếm ở đầu trang.

- Dev nhập từ khóa “Iphone 17 pro max”, hệ thống trả về danh sách sản phẩm đúng kèm giá và hình ảnh

- Dev thử dùng bộ lọc “Giá dưới 500.000đ” để cho thấy kết quả được thu hẹp theo điều kiện

- Dev nhập một từ khóa không tồn tại như “abcxyz”, hệ thống hiển thị thông báo “Không tìm thấy sản phẩm”

- Dev tiếp tục tìm theo danh mục “Điện tử → Phụ kiện” và hệ thống trả về đúng sản phẩm thuộc danh mục đó

- Cuối cùng, Dev mô tả xử lý lỗi: nếu API gặp sự cố, giao diện sẽ hiện toast “Có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại”

Bài 6:

- Tên Retrospective + kỹ thuật sử dụng

- Tên: Flow & Focus Retro: Cải thiện luồng + tăng tập trung

- Kỹ thuật: Start – Stop – Continue

- Lý do: Phương pháp đơn giản, dễ hiểu giúp team nhìn rõ việc nên bắt đầu làm (start), nên dừng (stop) và nên tiếp tục (continue) để cải thiện công việc. Phù hợp với các vấn đề Daily trễ, bug trễ và thiếu ý kiến cải thiện

- Agenda chi tiết

| Thời gian | Hoạt động |
| --- | --- |
| 0–10 phút (10’) | Check-in nhẹ: Mỗi người chia sẻ 1 điều họ thấy ổn và 1 điều họ khó chịu nhất trong Sprint |
| 10–20 phút (10’) | Scrum Master nhắc lại 4 vấn đề xuất hiện trong Sprint & mục tiêu buổi Retro |
| 20–45 phút (25’) | Start – Stop – Continue: Mỗi thành viên viết lên sticky note cho 3 cột (làm im lặng) |
| 45–60 phút (15’) | Gom nhóm ý tưởng → Thảo luận các mục trùng nhau → Xác định các vấn đề ưu tiên |
| 60–80 phút (20’) | Chọn top 3 vấn đề quan trọng nhất → Cùng đề xuất giải pháp thực tế có thể làm ngay |
| 80–90 phút (10’) | Tổng hợp Action Items: gán người phụ trách – thời hạn – cách đo lường tiến độ |

- 5 Action Items cụ thể

| Ai | Làm gì | Khi nào | Đo lường thế nào |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrum Master | Nhắc mọi người họp Daily đúng giờ, bật báo thức nhắc 5 phút trước | Áp dụng ngay Sprint tiếp theo | Daily bắt đầu đúng giờ ≥ 90% trong Sprint |
| Dev Lead | Tổ chức kiểm tra code review sớm để QA test sớm hơn | Trong 3 ngày đầu Sprint | QA bắt đầu test trước ngày thứ 5 của Sprint |
| Tester | Tạo checklist test để tránh dồn bug vào cuối Sprint | Hoàn thành trong tuần đầu Sprint | Bug phát hiện trong tuần cuối Sprint giảm ≥ 40% |
| Cả team | Cam kết update tiến độ trước 9h mỗi ngày để tránh spillover | Toàn bộ Sprint tiếp theo | Số task spillover giảm xuống còn ≤ 1 |
| Product Owner | Chuẩn hoá mô tả User Story (AC rõ ràng hơn) để tránh hiểu sai | Áp dụng từ Sprint kế tiếp | Tỷ lệ task phải làm lại/hiểu sai giảm còn < 10% |

Bài 7:

| Format | Thời gian đề xuất | Phù hợp khi team… | Ưu điểm | Nhược điểm | Điểm dễ dẫn dắt (1–5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start – Stop – Continue | 45–75 phút | Muốn cải thiện quy trình ngay; team ít kinh nghiệm Retro | Dễ hiểu, thẳng trọng tâm, tạo hành động nhanh | Ít đào sâu cảm xúc; phân tích nguyên nhân chưa kỹ | 5 |
| Sailboat | 60–90 phút | Team cần phân tích tổng thể Sprint: rủi ro, mục tiêu, cản trở | Hình ảnh trực quan, dễ tạo sự tham gia; phân tích root-cause tốt | Mất thời gian vẽ, dẫn dắt cần khéo; có thể lan man | 4 |
| Mad – Sad – Glad | 45–60 phút | Team đang stress, ít chia sẻ, cần giải tỏa cảm xúc | Giúp nói ra cảm xúc thật; khơi gợi sự gắn kết; nhanh | Không đi sâu quy trình; Action Items đôi khi không cụ thể | 4 |
| 4Ls (Liked, Learned, Lacked, Longed for) | 60–90 phút | Team muốn đánh giá toàn diện những gì học được và thiếu | Bao phủ cả cảm xúc lẫn quy trình; phát hiện khoảng trống | Nội dung nhiều → dễ tốn thời gian; khó gộp ý | 3 |
| KALM (Keep, Add, More, Less) | 45–75 phút | Team đã ổn định, muốn tối ưu liên tục | Cân bằng giữa duy trì và cải tiến; tạo cải tiến cụ thể | Không phù hợp khi team đang có mâu thuẫn hoặc cảm xúc nặng | 4 |

Bài 8:

- Bạn sẽ nói gì đầu tiên để lấy lại không khí?

Scrum Master:

“Cả team mình dừng lại một chút nhé. Retro không phải để trách nhau mà để hiểu vấn đề và tìm cách làm tốt hơn. Mình mong mọi người tập trung vào ‘việc xảy ra’, không phải ‘ai gây ra’. Giờ mình cùng tiếp tục với thái độ tích cực nha.”

- Kỹ thuật dùng để tránh đổ lỗi cá nhân

- Kỹ thuật: Silent Writing + Mad–Sad–Glad

- Mọi người viết ý kiến im lặng → không tranh cãi.

- Mad–Sad–Glad giúp nói về cảm xúc, sự kiện, thay vì đổ lỗi ai.

- Giúp cuộc họp hạ nhiệt và dễ nhìn lại nguyên nhân thật.

- 3 câu nói “thần chú” khi có người đổ lỗi

- Chúng ta tập trung vào quy trình, không tập trung vào cá nhân

- Hãy mô tả điều đã xảy ra, không phải ai làm

- Đổ lỗi không giúp giải quyết vấn đề. Hãy nói về cách lần tới mình làm tốt hơn

- Action Item để giải quyết tận gốc vấn đề đổ lỗi

| Ai | Làm gì | Khi nào | Đo lường thế nào |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrum Master | Tổ chức mini-workshop 30 phút về “Kỹ năng feedback không đổ lỗi” cho cả team | Trong tuần đầu Sprint tiếp theo | Số lần đổ lỗi trong Daily/Retro giảm rõ rệt |
| Dev Lead & Tester Lead | Tạo quy ước giao tiếp chung: báo bug/trao đổi theo định dạng “sự kiện – tác động – đề xuất”, không nhắc tên | Áp dụng ngay Sprint sau | Tỷ lệ trao đổi có thái độ tiêu cực giảm ≥ 70% |
| Cả team | Cam kết chỉ đưa ra phản hồi cải tiến, không nêu tên cá nhân trong Retro | Trong tất cả các Retro tiếp theo | Không có sticky note nào nêu tên cá nhân |
| Scrum Master | Thiết lập “Working Agreement” mới: không dùng điện thoại trong Retro | Áp dụng từ buổi Retro sau | 100% thành viên không sử dụng điện thoại |
| PO | Đồng ý chỉ phát biểu trong phần thảo luận, không chen ngang vào lúc thu thập ý kiến | Áp dụng ngay | Mọi ý kiến được lắng nghe đầy đủ, không bị cắt ngang |