Bài 1:

- Sprint gồm có:

| Sprin | Đánh giá mức độ (ưu tiên) | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| Đăng ký | 1 | 1 ngày |
| Đăng nhập | 2 | 1 ngày |
| Xem danh sách SP | 3 | 1 tuần |
| Tìm kiếm SP | 4 | 1 tuần |
| Thêm vào giỏ hàng | 5 | 1 tuần |
| Thanh toán | 6 | 1 tuần |

- Sprint Đăng ký

  - Planning

| Công việc chi tiết | Team thực hiện | Thành viên |
| --- | --- | --- |
| Giao diện trang đăng ký | FE, TEST | A |
| Check validate nhập đúng định dạng trường dữ liệu | FE, TEST | B |
| Xử lý logic đăng ký + lưu thông tin vào DB | BE, TEST | C |
| Gửi email xác thực (nếu có) | BE | C |
| Mở rộng phần “Quên mật khẩu” | BE, TEST | C |

  - Daily

A:

- Hôm qua: dựng khung giao diện đăng ký.

- Hôm nay: hoàn thiện UI, chỉnh màu, bố cục.

- Vướng mắc: cần logo chính thức từ PO.

B:

- Hôm qua: phân tích các case nhập sai dữ liệu.

- Hôm nay: viết validate phía client.

- Vướng mắc: chưa rõ quy tắc độ mạnh mật khẩu.

C:

- Hôm qua: tạo bảng user trong DB.

- Hôm nay: viết API đăng ký, test lưu DB.

- Vướng mắc: chờ xác nhận format trả dữ liệu cho FE.

  - Review

Đã demo:

- Người dùng nhập thông tin → đăng ký tài khoản mới.

- Nhập sai (email sai, thiếu mật khẩu…) → hiển thị lỗi.

- Tài khoản mới được lưu vào DB.

Phản hồi từ PO:

- Giao diện dễ dùng.

- Cần thêm kiểm tra mật khẩu mạnh hơn.

- Màn hình “Quên mật khẩu” cần text hướng dẫn rõ hơn.

Kết luận Sprint “Đăng ký”:

- Chức năng cơ bản hoàn thành, còn 1–2 điểm nhỏ cải thiện ở sprint sau.

  - Retrospective

Điểm tốt:

- A, B, C phối hợp tốt giữa FE–BE–Test.

- Hoàn thành gần hết hạng mục đã plan.

Chưa tốt:

- Quy tắc mật khẩu không rõ từ đầu.

- Daily có hôm bị trễ.

Cải thiện:

- Ghi rõ business rule trong Planning.

- Cố định giờ Daily và đặt nhắc lịch.

- Sprint Đăng nhập

  - Planning

| Công việc chi tiết | Team thực hiện | Thành viên |
| --- | --- | --- |
| Giao diện trang đăng nhập | FE, TEST | A |
| Kiểm tra thông tin tài khoản | BE | C |
| Check đúng sai mật khẩu | BE, TEST | B |
| Tạo token / session đăng nhập | BE | C |
| Chức năng đăng xuất | FE, BE | B |

  - Daily

- A: hôm qua làm UI, hôm nay chỉnh sửa & thêm “Quên mật khẩu”.

- B: hôm qua phân tích case sai mật khẩu, hôm nay viết hiển thị lỗi.

- C: hôm qua viết API login, hôm nay thêm tạo token và kiểm tra hết hạn.

  - Review

Đã demo:

- Đăng nhập đúng → vào hệ thống.

- Sai mật khẩu → báo lỗi đúng.

- Đăng xuất xóa session.

Kết luận: chức năng Đăng nhập hoàn thành, PO đề nghị thêm “Nhớ đăng nhập”.

  - Retrospective

- Tốt: làm nhanh, ít bug.

- Chưa tốt: rule khóa tài khoản rõ muộn.

- Cải thiện: hỏi kỹ hơn yêu cầu bảo mật từ Planning.

- Sprint Xem danh sách sản phẩm

  - Planning

| Công việc chi tiết | Team thực hiện | Thành viên |
| --- | --- | --- |
| Tạo API lấy danh sách sản phẩm | BE | C |
| Thiết kế giao diện danh sách sản phẩm | FE | A |
| Hiển thị phân trang | FE, TEST | B |
| Hiển thị hình ảnh – giá – mô tả sản phẩm | FE | A |
| Kiểm thử tốc độ tải danh sách | TEST | B |

  - Daily

- A: thiết kế UI dạng lưới, hôm sau tối ưu cho mobile.

- B: test phân trang, test khi không có sản phẩm.

- C: tối ưu truy vấn DB cho nhanh hơn.

  - Review

- Đã demo: danh sách hiển thị đúng, phân trang được.

- PO: muốn thêm sắp xếp theo giá, theo mới nhất.

  - Retrospective

- Tốt: hiệu năng ổn, UI rõ ràng.

- Chưa tốt: chưa nghĩ tới sắp xếp & lọc từ đầu.

- Cải thiện: hỏi thêm nhu cầu về lọc/sort khi Planning.

- Sprint Tìm kiếm sản phẩm

  - Planning

| Công việc chi tiết | Team thực hiện | Thành viên |
| --- | --- | --- |
| Tạo API tìm kiếm theo tên sản phẩm | BE | C |
| Giao diện ô tìm kiếm | FE | A |
| Kiểm tra tìm đúng / không có kết quả | TEST | B |
| Tìm kiếm theo từ khóa gần đúng | BE | B |
| Kiểm thử tốc độ tìm kiếm | TEST | B |

  - Daily

A:

- Hôm qua: tạo ô nhập từ khóa + icon tìm kiếm.

- Hôm nay: hiển thị danh sách kết quả ngay dưới ô tìm kiếm.

- Vướng mắc: hỏi BE về việc tìm có dấu/không dấu.

B:

- Hôm qua: test tìm kiếm với từ khóa ngắn/dài.

- Hôm nay: test tìm kiếm không có kết quả.

- Vướng mắc: tốc độ hơi chậm khi dữ liệu lớn.

C:

- Hôm qua: tạo API tìm kiếm theo tên.

- Hôm nay: tối ưu truy vấn để tốc độ nhanh hơn.

- Vướng mắc: dữ liệu sample chưa đầy đủ.

  - Review

Đã demo:

- Tìm kiếm hiển thị đúng kết quả liên quan.

- Tìm kiếm không có kết quả → hiện thông báo rõ.

- Tốc độ ổn với dữ liệu mẫu hiện tại.

Phản hồi PO:

- Mong muốn thêm tính năng gợi ý từ khóa (Search Suggest).

- Muốn thêm bộ lọc nâng cao (lọc theo giá, danh mục).

Kết luận:

- Sprint hoàn thành đúng 100% phạm vi ban đầu.

- Có thêm yêu cầu mở rộng cho Sprint tiếp theo.

  - Retrospective

Điểm tốt:

- BE cải thiện tốc độ truy vấn rõ rệt.

- FE hiển thị kết quả đơn giản và thân thiện.

Chưa tốt:

- Thiếu dữ liệu test lớn → khó đánh giá hiệu năng thực tế.

Cải thiện:

- Chuẩn bị thêm dữ liệu mẫu trước khi Sprint bắt đầu.

- Làm trước checklist test hiệu năng.

- Sprint Thêm vào giỏ hàng

  - Planning

| Công việc chi tiết | Team thực hiện | Thành viên |
| --- | --- | --- |
| Giao diện nút “Thêm vào giỏ hàng” | FE | A |
| API thêm sản phẩm vào giỏ | BE | C |
| Tăng/giảm số lượng sản phẩm | FE, BE | B |
| Xóa sản phẩm khỏi giỏ | FE, BE | B |
| Kiểm thử hiển thị tổng tiền | TEST | C |

  - Daily

- A:

- Hôm qua: thêm nút “Thêm vào giỏ hàng” vào trang sản phẩm.

- Hôm nay: làm giao diện mini–cart (giỏ hàng nhỏ góc phải).

- Vướng mắc: cần icon thống nhất từ PO.

- B:

- Hôm qua: test thêm/xóa sản phẩm.

- Hôm nay: test tăng/giảm số lượng và tính tổng tiền.

- Vướng mắc: một số sản phẩm sai giá do dữ liệu nhập lỗi.

- C:

- Hôm qua: viết API thêm/xóa sản phẩm.

- Hôm nay: xử lý cập nhật số lượng hợp lệ.

- Vướng mắc: cần xác nhận cách lưu giỏ (session hay DB).

  - Review

- Demo đã thể hiện:

- Thêm 1 sản phẩm vào giỏ thành công.

- Tăng/giảm số lượng hoạt động đúng.

- Xóa sản phẩm khỏi giỏ mượt, cập nhật ngay.

- Tổng tiền tính đúng theo số lượng.

- Phản hồi PO:

- Cần thêm thông báo xác nhận khi người dùng bấm “Xóa sản phẩm”.

- Muốn giỏ hàng hiển thị thêm “tạm tính”.

- Kết luận:

- Hoàn thành đầy đủ chức năng theo kế hoạch.

  - Retrospective

- Tốt:

- A – B – C phối hợp đồng bộ, ít lỗi.

- Tính tổng tiền hoạt động chính xác ngay từ đầu.

- Chưa tốt:

- Chưa chuẩn hóa dữ liệu giá sản phẩm → gây lỗi test.

- Cải thiện:

- Kiểm tra kỹ dữ liệu trước khi test.

- Tạo quy tắc chuẩn hóa giá sản phẩm.

- Sprint Thanh toán

  - Planning

| Công việc chi tiết | Team thực hiện | Thành viên |
| --- | --- | --- |
| Giao diện thanh toán | FE | A |
| API tạo đơn hàng | BE | C |
| Tích hợp phương thức thanh toán (VD: MOMO, VNPAY) | BE | C |
| Xử lý đơn hàng thất bại / thành công | BE, TEST | B |
| Gửi email xác nhận đơn hàng | BE | A, C |

  - Daily

- A:

- Hôm qua: làm giao diện trang thanh toán.

- Hôm nay: hoàn thiện form nhập địa chỉ & phương thức thanh toán.

- Vướng mắc: cần danh sách tỉnh/thành chính xác.

- B:

- Hôm qua: test thanh toán thành công.

- Hôm nay: test thanh toán thất bại (lỗi mạng, sai thông tin).

- Vướng mắc: sandbox thanh toán đôi lúc không ổn định.

- C:

- Hôm qua: tích hợp cổng thanh toán VNPay/Momo.

- Hôm nay: xử lý các trạng thái đơn hàng (pending, success, fail).

- Vướng mắc: phía đối tác thanh toán trả lỗi không đồng nhất.

  - Review

- Đã demo:

- Người dùng chọn phương thức thanh toán → hệ thống tạo đơn hàng.

- Thanh toán thử trên sandbox thành công.

- Hệ thống trả về mã đơn hàng + email xác nhận.

- Phản hồi PO:

- Cần thêm lịch sử đơn hàng của người dùng.

- Muốn hiển thị “trạng thái thanh toán” rõ ràng hơn.

- Kết luận:

- Sprint hoàn thành 80%, còn 1 số lỗi nhỏ liên quan đến cổng thanh toán.

  - Retrospective

- Tốt:

- Nhóm xử lý tốt luồng thanh toán chuẩn.

- BE giải quyết vấn đề tích hợp API nhanh.

- Chưa tốt:

- Sandbox cổng thanh toán không ổn → ảnh hưởng tiến độ.

- Tài liệu tích hợp từ đối tác chưa rõ ràng.

- Cải thiện:

- Chủ động liên hệ phía thanh toán trước Sprint.

- Đọc tài liệu kỹ + tạo checklist API cho BE.

Bài 2:

User Stories cho ứng dụng mua sắm trực tuyến

User Story 1 – Đăng ký tài khoản

Tôi là một khách hàng, tôi muốn tạo tài khoản mới để tôi có thể sử dụng đầy đủ tính năng của ứng dụng.

User Story 2 – Đăng nhập

Tôi là một khách hàng, tôi muốn đăng nhập vào hệ thống để tôi có thể xem giỏ hàng và đặt hàng.

User Story 3 – Xem danh sách sản phẩm

Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem danh sách sản phẩm để tôi có thể lựa chọn sản phẩm tôi quan tâm.

User Story 4 – Tìm kiếm sản phẩm

Tôi là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa để tôi có thể nhanh chóng tìm thấy sản phẩm mình muốn.

User Story 5 – Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Tôi là một khách hàng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tôi có thể lưu lại các sản phẩm và thanh toán sau.

User Story 6 – Thanh toán

Tôi là một khách hàng, tôi muốn thanh toán đơn hàng bằng nhiều phương thức để tôi có thể chọn cách phù hợp với mình.

User Story 7 – Theo dõi đơn hàng

Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem trạng thái đơn hàng để tôi biết khi nào hàng được giao.

Product Backlog:

| ID | User Story | Mức độ ưu tiên | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng ký tài khoản | 1 | Cần trước để bắt đầu |
| 2 | Đăng nhập | 2 | Liên quan đến bảo mật |
| 3 | Xem danh sách sản phẩm | 3 | Chức năng chính |
| 4 | Tìm kiếm sản phẩm | 4 | Giúp tìm nhanh sản phẩm |
| 5 | Thêm vào giỏ hàng | 5 | Chuẩn bị cho thanh toán |
| 6 | Thanh toán | 6 | Quan trọng nhưng phức tạp |
| 7 | Theo dõi đơn hàng | 7 | Dùng sau khi đặt hàng |

Bài 3:

1. User Stories

User Story 1 – Tìm kiếm phim
Tôi là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm phim theo tên hoặc thể loại để tôi có thể dễ dàng tìm được phim mình muốn xem.

User Story 2 – Xem thông tin phim
Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem mô tả phim, diễn viên, thời lượng và trailer để tôi có thể quyết định có xem phim này không.

User Story 3 – Chọn rạp chiếu
Tôi là một khách hàng, tôi muốn chọn rạp chiếu gần tôi để tôi có thể xem phim ở địa điểm thuận tiện.

User Story 4 – Chọn suất chiếu
Tôi là một khách hàng, tôi muốn chọn suất chiếu theo ngày và giờ để tôi có thể đặt vé phù hợp lịch cá nhân.

User Story 5 – Chọn ghế
Tôi là một khách hàng, tôi muốn chọn ghế ngồi cụ thể (VIP, thường, đôi) để tôi có thể có trải nghiệm tốt nhất.

User Story 6 – Thanh toán vé
Tôi là một khách hàng, tôi muốn thanh toán vé bằng nhiều phương thức (ví điện tử, thẻ ngân hàng) để tôi có thể chọn cách thanh toán phù hợp.

User Story 7 – Nhận vé điện tử
Tôi là một khách hàng, tôi muốn nhận vé qua email hoặc trong app để tôi có thể dùng để vào rạp dễ dàng.

User Story 8 – Nhận thông báo phim mới
Tôi là một khách hàng, tôi muốn nhận thông báo khi có phim mới hoặc suất chiếu mới để tôi không bỏ lỡ phim quan tâm.

2. User Story Mapping

2.1. Các bước lớn trong hành trình người dùng

- Khám phá phim

- Xem chi tiết phim

- Chọn rạp – suất chiếu

- Đặt vé

- Thanh toán

- Nhận vé

- Nhận thông báo

2.2. User Story Map

Bước 1: Khám phá phim

- Tìm kiếm phim theo tên

- Tìm kiếm phim theo thể loại

- Xem danh sách phim đang chiếu

- Xem danh sách phim sắp chiếu

Bước 2: Xem chi tiết phim

- Xem mô tả phim

- Xem trailer

- Xem diễn viên, đạo diễn

- Xem độ tuổi phù hợp

Bước 3: Chọn rạp – suất chiếu

- Chọn rạp theo vị trí

- Chọn ngày chiếu

- Chọn suất chiếu theo giờ

Bước 4: Đặt vé

- Chọn loại ghế

- Chọn ghế trên sơ đồ

- Xác nhận số lượng vé

Bước 5: Thanh toán

- Chọn phương thức thanh toán

- Xác nhận thông tin đơn hàng

- Thanh toán thành công/ thất bại

Bước 6: Nhận vé

- Nhận vé qua email

- Hiển thị vé trong ứng dụng

- Lưu vé dưới dạng mã QR

Bước 7: Nhận thông báo

- Thông báo phim mới

- Thông báo suất chiếu mới

- Thông báo khuyến mãi

3. Product Backlog

| ID | User Story | Ưu tiên | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tìm kiếm phim | 1 | Chức năng cốt lõi |
| 2 | Xem thông tin phim | 2 | Quan trọng |
| 3 | Chọn rạp chiếu | 3 | Phụ thuộc thông tin phim |
| 4 | Chọn suất chiếu | 4 | Sau khi chọn rạp |
| 5 | Chọn ghế | 5 | Bước chính trước thanh toán |
| 6 | Thanh toán vé | 6 | Tích hợp cổng thanh toán |
| 7 | Nhận vé điện tử | 7 | Sau thanh toán |
| 8 | Nhận thông báo phim mới | 8 | Tính năng nâng cao |

Bài 4:

BÁO CÁO CUỘC HỌP DAILY SCRUM

1. Thành viên tham gia cuộc họp

- Thành viên A

- Thành viên B

- Thành viên C

2. Nội dung cuộc họp Daily Scrum

Thành viên A

Hôm qua tôi đã làm gì?

- Hoàn thành API lấy danh sách phim theo thể loại.

Hôm nay tôi sẽ làm gì?

- Tích hợp API này với chức năng bộ lọc trên giao diện FE.

Có trở ngại nào đang cản trở tôi không?

- Không có.

Thành viên B

Hôm qua tôi đã làm gì?

- Viết xong module xử lý logic đặt vé, bao gồm kiểm tra ghế trống.

Hôm nay tôi sẽ làm gì?

- Test luồng đặt vé kết hợp Backend + Database.

Có trở ngại nào đang cản trở tôi không?

- Có. Tốc độ truy vấn ghế trống quá chậm khi số lượng người dùng tăng.

Thành viên C

Hôm qua tôi đã làm gì?

- Xử lý phần tích hợp API thanh toán (VNPay).

Hôm nay tôi sẽ làm gì?

- Kiểm tra trạng thái giao dịch và cập nhật đơn hàng.

Có trở ngại nào đang cản trở tôi không?

- Có. API thanh toán trả về mã lỗi không thống nhất, khó kiểm soát.

3. Các trở ngại được ghi nhận

| Trở ngại | Mô tả | Giải pháp đề xuất |
| --- | --- | --- |
| Tốc độ truy vấn dữ liệu chậm | Truy vấn ghế trống chậm khi lượng người dùng tăng | Tối ưu câu truy vấn SQL, thêm index, phối hợp nhóm Database |
| API thanh toán lỗi không ổn định | Các mã lỗi trả về từ VNPay không thống nhất | Làm việc với team API để thống nhất cấu trúc dữ liệu, thêm cơ chế fallback |

4. Kết luận

- Cuộc họp Daily Scrum diễn ra trong 15 phút.

- Các vấn đề chính đã được ghi nhận và có hướng giải quyết rõ ràng.

- Nhóm DEV sẽ tiếp tục thực hiện mục tiêu Sprint.

- Những cải tiến sẽ được trao đổi thêm trong buổi Sprint Retrospective.