Bài 1: Phát triển ứng dụng di động

Tổ chức một cuộc họp Daily Scrum

Kịch bản:

Thời gian: 8:00 – 8:15

Các thành viên tham gia:

| Team | Thành viên trong team |
| --- | --- |
| Dev | A, B, C |
| Test | D, E, F |
| Design | J, K, L |

Các team chia sẻ khoảng 5 phút

Nội dung các thành viên trong team chia sẻ:

- Hôm qua đã làm những gì?

- Hôm nay phải làm task gì?

- Xem có gặp trở ngại cần giúp đỡ gì không?

VD: 1 thành viên trong team phát biểu:

Dev A_Team Dev

- Hôm qua làm các task: UI danh sách sản phẩm, phân trang

- Hôm này phải làm: Tính năng lọc sản phẩm theo giá

- Trở ngại: Chưa active vào button chi tiết các trang…

Giải quyết:

- Nếu chưa đủ thời gian làm thì thêm 30-1h nghiên cứu thêm

- Nếu tìm hiểu mà vẫn chưa được thì nhờ senior hỗ trợ

Bài 2:

Giải thích:

- Nhận xét về tiến độ:

- Số điểm story còn lại giảm đều qua từng ngày.

- Tốc độ hoàn thành trung bình: 10 điểm/ngày.

- Với tốc độ này, khả năng cao nhóm sẽ hoàn thành 100 điểm story trong 2 tuần.

- Trả lời câu hỏi: Nhóm có đang đi đúng hướng không?

- Có.

- Lý do: Đường Burndown của nhóm bám sát đường lý tưởng, không bị “lẹt đẹt” phía trên quá xa.

- Nếu cần điều chỉnh, Scrum Master có thể:

- Nhắc nhở nhóm duy trì nhịp độ làm việc ổn định.

- Đảm bảo các công việc được chia nhỏ, dễ hoàn thành trong ngày.

- Kiểm tra sớm chất lượng để tránh dồn lỗi vào cuối Sprint.

- Trao đổi với Product Owner nếu có story nào mơ hồ, cần làm rõ yêu cầu.

Phân tích khi Burndown Chart không giảm đều:

Ví dụ: đến Day 5 lẽ ra còn 60 điểm, nhưng thực tế còn 80 điểm.

Nguyên nhân có thể:

- Công việc khó hơn dự kiến.

- Có lỗi phát sinh phải sửa.

- Thành viên không rõ yêu cầu.

- Phân công chưa hợp lý.

Scrum Master cần làm:

- Hỏi nhóm lý do chậm.

- Làm việc với PO để làm rõ yêu cầu hoặc giảm bớt phạm vi Sprint nếu quá tải.

- Điều chỉnh phân công để hỗ trợ người đang bị kẹt.

- Tách nhỏ công việc lớn để dễ hoàn thành.

Bài 3:

Bước 1: Mô phỏng một cuộc họp Daily Scrum

Thành viên: DEV A

- Hôm qua tôi đã làm gì?

  - Tôi đã hoàn thành phần đăng nhập và kiểm tra thử API đăng nhập.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?

  - Tôi sẽ làm tiếp phần lấy danh sách người dùng và kiểm thử với front-end.

- Tôi có gặp vấn đề gì không?

  - Có. Tôi chưa nhận được cấu trúc dữ liệu (JSON) từ nhóm front-end nên chưa tích hợp được.

Thành viên: DEV B

- Hôm qua: Hoàn thiện giao diện trang chủ.

- Hôm nay: Kết nối giao diện với API đăng nhập.

- Vấn đề: Gặp lỗi khi gửi token, cần backend kiểm tra lại.

Thành viên: DEV C

- Hôm qua: Viết test case cho chức năng đăng nhập.

- Hôm nay: Bắt đầu test giao diện mới.

- Vấn đề: Cần thêm tài liệu mô tả yêu cầu để kiểm thử chính xác.

Bước 2: Mô phỏng nhóm giải quyết vấn đề

Tình huống vấn đề trong nhóm

- Front-end và back-end không kết nối được vì thiếu tài liệu cấu trúc dữ liệu.

- QA không có tài liệu yêu cầu chi tiết để kiểm thử.

Cách nhóm giải quyết trong cuộc họp

- DEV A và DEV B thống nhất sẽ ngồi lại 15 phút sau Daily Scrum để kiểm tra lỗi token và thống nhất cấu trúc JSON.

- Product Owner hứa sẽ bổ sung tài liệu yêu cầu trước 2 giờ chiều.

- Scrum Master nhắc mọi người không giải quyết kỹ thuật trong Daily, mà chỉ ghi nhận và phân công xử lý sau họp.

Bước 3: Lời khuyên để giữ cuộc họp Daily Scrum ngắn gọn và hiệu quả

- Mỗi thành viên chỉ trả lời đúng ba câu hỏi, không giải thích lan man.

- Không thảo luận kỹ thuật trong cuộc họp → chuyển sang nói riêng sau khi kết thúc Daily Scrum.

- Bắt đầu đúng giờ và kết thúc trong 15 phút.

- Scrum Master kiểm soát thời gian, nhắc nhở khi thành viên nói quá dài.

- Khuyến khích chuẩn bị trước: mỗi người tự xem lại hôm qua và kế hoạch hôm nay trước khi họp.

Bước 4: Vai trò của Scrum Master trong cuộc họp

Scrum Master sẽ thực hiện:

- Bắt đầu cuộc họp đúng giờ và nhắc lại mục tiêu của Daily Scrum.

- Giữ cuộc họp tập trung, tránh để thành viên đi sâu vào tranh luận kỹ thuật.

- Ghi nhận các vấn đề mà nhóm gặp phải, sau đó giúp nhóm sắp xếp trao đổi thêm.

- Hỗ trợ nhóm loại bỏ cản trở như: làm việc với Product Owner để có thêm tài liệu, điều phối kết nối giữa các thành viên.

- Nhắc mọi người bám sát mục tiêu Sprint, đảm bảo tiến độ được cập nhật rõ ràng mỗi ngày.

- Kết thúc cuộc họp đúng 15 phút và phân công những người cần ở lại để giải quyết vấn đề.

Bài 4:

Nhận xét đường burndown sau 5 ngày

- Đường giảm dần đều.

- Ngày 5 còn lại 68 điểm → nhanh hơn đường lý tưởng (72 điểm).

- Nhóm đang tiến độ tốt.

Bước 3: Ngày 6 gặp vấn đề và tiến độ bị chậm

- Thiếu tài nguyên (thiếu nhân sự, thiết bị, lỗi hệ thống…)

- Không hoàn thành được công việc dự kiến.

Phản ánh:

- Đường burndown ngày 6 giảm ít hơn bình thường, tạo ra một “điểm gãy” bất thường.

- Đường thực tế bắt đầu đi chậm hơn so với đường lý tưởng.

Cách nhóm điều chỉnh để khắc phục

- Kiểm tra nguyên nhân chậm tiến độ (thiếu người, yêu cầu chưa rõ, lỗi kỹ thuật).

- Scrum Master điều phối:

- Sắp xếp thêm hỗ trợ cho các task đang kẹt.

- Đề nghị Product Owner làm rõ yêu cầu ngay trong ngày.

- Chuyển bớt việc từ người quá tải sang người rảnh.

- Nếu vấn đề nặng:

- PO và nhóm có thể điều chỉnh phạm vi Sprint (bỏ bớt task ít quan trọng).

- Theo dõi biểu đồ ngày 7 xem tiến độ có trở lại bình thường không.

Bước 4: Vai trò của Scrum Master khi theo dõi Burndown Chart

1. Phát hiện sớm vấn đề

- Nếu đường không giảm đều → nhóm đang gặp khó khăn.

- Nếu đường đứng yên → không hoàn thành việc.

- Nếu đường giảm quá chậm → nguy cơ không đạt Sprint Goal.

2. Hành động khi thấy biểu đồ bất thường

Scrum Master cần:

- Hỏi nhóm: “Điều gì đang cản trở tiến độ?”

- Ghi lại vấn đề và phân công xử lý sau cuộc họp Daily.

- Làm việc với PO để:

  - Làm rõ yêu cầu

  - Giảm phạm vi Sprint (nếu quá tải)

- Điều phối lại công việc giữa các thành viên.

- Đảm bảo nhóm không sa đà vào lỗi kỹ thuật quá lâu.

3. Giữ nhóm bám sát mục tiêu Sprint

- Nhắc nhóm ưu tiên các story quan trọng nhất.

- Khuyến khích hoàn thành từng story thay vì làm dàn trải.

Bài 5:

Bước 1: Xây dựng Kanban Board cho nhóm

| To Do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện | Thiết kế giao diện |  |
| Phát triển API đăng nhập | Phát triển API đăng nhập |  |
| Phát triển API công việc |  |  |
| Kiểm tra bảo mật |  |  |
| Tích hợp thanh toán |  |  |
| Test giao diện |  |  |

Bước 2: Đặt giới hạn công việc

Giới hạn đề xuất

- To Do: không giới hạn

- In Progress: tối đa 3 nhiệm vụ

- Done: không giới hạn

Lý do cần giới hạn công việc

- Tránh tình trạng quá tải khi quá nhiều công việc đang dở dang.

- Tập trung hoàn thành nhiệm vụ, không làm dàn trải.

- Giảm thời gian chờ đợi giữa các nhiệm vụ.

- Giúp nhóm phát hiện sớm điểm tắc nghẽn.

- Tăng chất lượng vì thành viên tập trung vào ít việc hơn.

Bước 3: Mô phỏng tình huống quá tải và cách điều chỉnh

Tình huống xảy ra

Trong cột In Progress có đến 5 nhiệm vụ:

- Thiết kế giao diện

- Phát triển API đăng nhập

- Phát triển API công việc

- Tích hợp thanh toán

- Kiểm tra bảo mật

→ Vượt giới hạn công việc, nhóm bị quá tải, không việc nào hoàn thành xong

Cách điều chỉnh Kanban Board

- Dừng thêm việc mới vào “In Progress”.

- Chỉ tập trung làm xong những việc đang làm

- Chuyển bớt nhiệm vụ về lại “To Do” nếu chưa thực sự bắt đầu.

- Ưu tiên hoàn thành công việc gần xong để đẩy sang “Done”, giúp giải phóng WIP.

- Phân công lại nhân sự cho hợp lý:

- Người rảnh hỗ trợ người đang bị kẹt.

- Cặp đôi cùng xử lý một nhiệm vụ khó.

- Tổ chức trao đổi nhanh (5–10 phút) để xác định nhiệm vụ nào bị nghẽn.

Tối ưu hóa quy trình làm việc

- Chia task lớn thành task nhỏ hơn để dễ hoàn thành.

- Luôn hoàn thành một việc trước khi chuyển sang việc tiếp theo.

- Cập nhật Kanban Board hằng ngày để dễ nhìn tình hình.

Bước 4: Vai trò của Scrum Master

1. Giám sát việc sử dụng Kanban Board

- Nhắc nhóm cập nhật Board mỗi ngày.

- Theo dõi cột “In Progress” xem có vượt giới hạn công việc không.

- Nhắc nhóm tuân thủ quy trình kéo việc (Pull System).

2. Phát hiện sớm vấn đề

- Nhận diện bottleneck khi nhiệm vụ bị “kẹt” lâu.

- Nhắc nhóm thảo luận nguyên nhân chậm tiến độ.

3. Hỗ trợ nhóm giải quyết trở ngại

- Làm việc với PO để làm rõ yêu cầu còn thiếu.

- Điều phối nhân sự khi có người quá tải.

- Giúp nhóm chia nhỏ nhiệm vụ cho dễ thực hiện.

4. Đảm bảo tính minh bạch và phối hợp

- Kanban Board phải rõ ràng để tất cả thành viên nhìn thấy tiến độ.

- Khuyến khích mọi người trao đổi và hỗ trợ nhau khi nhiệm vụ bị nghẽn.

Bài 6:

- Tạo một kế hoạch Daily Scrum:

Mô tả cách tổ chức:

- Thời gian: 15 phút, đúng giờ, diễn ra hằng ngày.

- Hình thức: Họp đứng hoặc online.

- Thành phần: Dev, Scrum Master, Proẹct Owner

- Mỗi người lần lượt trả lời 3 câu hỏi, không thảo luận kỹ thuật trong buổi họp.

- Mọi vướng mắc sẽ được ghi nhận và xử lý sau khi Daily Scrum kết thúc.

Ba câu hỏi chính:

- Hôm qua tôi đã làm gì để giúp nhóm đạt mục tiêu Sprint?

- Hôm nay tôi sẽ làm gì để giúp nhóm đạt mục tiêu Sprint?

- Tôi có gặp trở ngại gì làm chậm tiến độ không?

Các yếu tố để một Daily Scrum hiệu quả

- Mọi người chuẩn bị trước khi họp.

- Trả lời đúng 3 câu hỏi, không nói lan man.

- Không giải quyết kỹ thuật trong cuộc họp.

- Scrum Master kiểm soát thời gian.

- Cuộc họp xoay quanh mục tiêu Sprint, không bàn chuyện ngoài lề.

- Xây dựng Burndown Chart:

Cách đọc và phân tích Burndown Chart

- Nếu đường thực tế gần giống đường lý tưởng → Nhóm đang làm đúng tốc độ.

- Nếu đường thực tế cao hơn đường lý tưởng → Tiến độ chậm, có story bị kẹt.

- Nếu đường thực tế giảm mạnh bất thường → Story quá lớn, cần chia nhỏ để theo dõi tốt hơn.

- Nếu đường đứng yên 1–2 ngày → Nhóm đang gặp vấn đề (kỹ thuật, yêu cầu, phân công)

Scrum Master dùng biểu đồ để:

- Phát hiện sớm điểm tắc nghẽn

- Điều phối hỗ trợ giữa các thành viên.

- Nhắc nhóm tập trung vào mục tiêu Sprint

- Quản lý công việc bằng Kanban Board:

| To Do | In Progress | Code Review | Done |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế UI | Phát triển API login | Review API login | Test UI |
| API quản lý tasks | Tạo database | Review giao diện |  |
| Kiểm tra bảo mật | Xây dựng chức năng tạo task |  |  |
| Tích hợp thông báo |  |  |  |

Cách sử dụng Kanban Board

- To Do: chứa toàn bộ task được chọn trong Sprint.

- In Progress: chỉ task đang làm, phải đặt giới hạn công việc để không làm dàn trải.

- Code Review: giúp kiểm tra chất lượng trước khi chuyển sang Done.

- Done: các nhiệm vụ hoàn thành chuẩn Definition of Done.

- Vai trò của Scrum Master:

Để Daily Scrum hiệu quả, Scrum Master cần:

- Bắt đầu và kết thúc đúng giờ.

- Nhắc nhóm trả lời đúng 3 câu hỏi.

- Ngăn cuộc họp đi quá xa vào vấn đề kỹ thuật.

- Ghi nhận trở ngại và xử lý sau họp.

- Giúp nhóm bám sát Sprint Goal.

Giải quyết vấn đề và xung đột trong nhóm

- Lắng nghe và trung lập khi xảy ra mâu thuẫn.

- Làm việc riêng với từng thành viên để làm rõ vấn đề.

- Tạo môi trường giao tiếp cởi mở và tôn trọng.

- Loại bỏ trở ngại kỹ thuật bằng cách liên hệ với PO hoặc bên liên quan.

Ba kỹ năng quan trọng

- Giao tiếp – điều phối: truyền đạt rõ ràng, dẫn dắt cuộc họp đúng hướng.

- Giải quyết vấn đề: phân tích nhanh và đưa ra cách tháo gỡ hiệu quả.

- Tạo động lực và hỗ trợ nhóm: giúp đội làm việc tự giác, thoải mái và hiệu quả.

Bài 7:

Bước 1: Lập Kanban Board

| To Do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện | Thiết kế giao diện |  |
| Kết nối API |  |  |
| Kiểm thử form |  |  |

Bước 2: Xác định tổng điểm công việc

Tổng điểm story: 9 điểm

- Thiết kế giao diện: 3 điểm

- Kết nối API: 3 điểm

- Kiểm thử form: 3 điểm

Bước 3: Mô phỏng Daily Scrum buổi sáng

Nhóm gồm 3 người: A, B, C

Thành viên A

- Hôm qua tôi đã làm gì?

  - Chưa, hôm nay là ngày đầu Sprint.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?

  - Thiết kế giao diện form đăng ký.

- Tôi gặp khó khăn gì không?

  - Cần xác nhận yêu cầu về trường dữ liệu từ PO.

Thành viên B

- Hôm qua tôi đã làm gì?

  - Không có, Sprint mới bắt đầu.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?

  - Chuẩn bị tài liệu kết nối API và kiểm tra backend.

- Khó khăn?

  - Chưa nắm rõ cấu trúc JSON trả về của API.

Thành viên C

- Hôm qua tôi đã làm gì?

  - Sprint mới, chưa làm gì.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?

  - Viết kịch bản kiểm thử cho form đăng ký.

- Khó khăn?

  - Chưa có bản giao diện để bắt đầu viết test case.

Bước 4: Burndown Chart cuối ngày

Bước 5: Vai trò của Scrum Master trong ngày

- Điều phối Daily Scrum, đảm bảo mọi người trả lời đúng 3 câu hỏi.

- Ghi nhận các trở ngại (thiếu thông tin API, thiếu bản giao diện).

- Kết nối PO và Developer để làm rõ yêu cầu ngay trong buổi sáng.

- Nhắc nhóm tập trung hoàn thành từng task thay vì làm dàn trải.

Phản hồi cuối Sprint:

Hôm nay nhóm đã hoàn thành phần thiết kế giao diện đúng tiến độ. Tuy nhiên, kết nối API bị chậm do thiếu thông tin nên QA chưa thể kiểm thử đầy đủ. Scrum Master đã hỗ trợ liên hệ PO để bổ sung tài liệu. Nhóm cần phối hợp nhanh hơn để hoàn tất phần còn lại.

Bài 9:

- Phân tích vấn đề

Vấn đề 1 – Daily Scrum không bám Sprint Goal

- Dấu hiệu: Thành viên chỉ báo “hôm qua làm gì – hôm nay làm gì”, không nhắc tới mục tiêu “Đặt lịch khám + Nhắc lịch”.

- Nguyên nhân: Không hiểu Sprint Goal hoặc không xem Sprint Goal là trọng tâm.

- Rủi ro: Nhóm làm nhiều việc nhưng không hoàn thành đúng mục tiêu Sprint → Sprint thất bại.

Vấn đề 2 – Thành viên không nêu trở ngại

- Dấu hiệu: Velocity thấp nhưng 2 thành viên nói “không có trở ngại”.

- Nguyên nhân:

  - Ngại nói trở ngại vì sợ ảnh hưởng đánh giá.

  - Không hiểu tầm quan trọng của minh bạch trong Scrum.

- Rủi ro: Vấn đề bị giấu → không ai hỗ trợ → trễ tiến độ Sprint.

Vấn đề 3 – Daily Scrum vượt thời gian (22–25 phút)

- Dấu hiệu: Daily kéo dài hơn 15 phút chuẩn.

- Nguyên nhân:

  - Thảo luận quá sâu về kỹ thuật trong họp.

  - Không theo format 3 câu hỏi chuẩn.

- Rủi ro: Tốn thời gian cả đội, giảm tập trung và hiệu quả phát triển.

Vấn đề 4 – Kanban Board bị tắc nghẽn nghiêm trọng

- Dấu hiệu:

  - 8 task trong “In Progress” → quá tải.

  - Chỉ 2 task đã “Done”.

  - 12 task vẫn nằm “To Do”.

- Nguyên nhân:

  - Không giới hạn công việc

  - Thành viên làm dàn trải, không hoàn thành task.

- Rủi ro:

  - Không có dòng chảy công việc.

  - Sprint rất khó hoàn thành vì nhiều việc dang dở.

Vấn đề 5 – Burndown Chart đi ngang 3 ngày liên tục

- Dấu hiệu: Ngày 2–3 không giảm điểm (52→51→51).

- Nguyên nhân:

  - Không có task nào thực sự hoàn thành.

  - Story bị làm dang dở nhưng chưa đưa vào “Done”.

- Rủi ro: Sprint chậm tiến độ nghiêm trọng, nguy cơ không đạt Sprint Goal.

- Đề xuất cách Scrum Master can thiệp

Giải pháp cho Vấn đề 1

- Scrum Master cần làm gì:

  - Nhắc lại Sprint Goal mỗi đầu Daily Scrum.

  - Dán Sprint Goal lên Kanban Board.

- Hỗ trợ ai: Dev Team.

- Làm khi nào: Ngay trong buổi Daily Scrum tiếp theo.

- Đúng tinh thần Scrum: Tăng tính minh bạch (transparency).

Giải pháp cho Vấn đề 2

- Scrum Master cần làm gì:

  - Hỏi sâu hơn: “Điều gì khiến bạn chậm lại hôm qua?”

  - Tạo môi trường an toàn để mọi người chia sẻ.

- Hỗ trợ ai: Dev, QA.

- Làm khi nào: Trong Daily + 1 buổi họp nhỏ sau Daily nếu cần.

- Tinh thần Scrum: Kiểm tra và thích nghi (inspect & adapt).

Giải pháp cho Vấn đề 3

- Scrum Master cần làm gì:

  - Giới hạn thời gian mỗi người 1 phút.

  - Ngăn chặn thảo luận kỹ thuật → chuyển sang họp sau Daily.

- Hỗ trợ ai: Tất cả Dev Team.

- Làm khi nào: Ngay trong ngày.

- Tinh thần Scrum: Timeboxing.

Giải pháp cho Vấn đề 4

- Scrum Master cần làm gì:

  - Áp giới hạn công việc: “In Progress tối đa 3 task”.

  - Yêu cầu team tập trung hoàn thành trước khi kéo thêm task.

- Hỗ trợ ai: Dev Team.

- Làm khi nào: Trong buổi họp cải tiến nhanh sau Daily.

- Tinh thần Scrum: Tạo dòng chảy và cộng tác.

Giải pháp cho Vấn đề 5

- Scrum Master cần làm gì:

  - Xem story nào bị kẹt và gỡ tắc ngay trong ngày.

  - Ưu tiên task giúp Sprint Goal, không làm lan man.

- Hỗ trợ ai: PO, Dev.

- Làm khi nào: Trong ngày, sau Daily Scrum.

- Tinh thần Scrum: Clear priority (ưu tiên dựa trên Sprint Goal).

- Mô phỏng cuộc họp Daily Scrum chuẩn

Scrum Master:

“Chúng ta bắt đầu Daily. Mỗi người trả lời 3 câu hỏi và bám Sprint Goal nhé.”

Dev A:

- Hôm qua tôi hoàn thiện phần UI đặt lịch.

- Hôm nay tôi sẽ kết nối API tạo lịch khám.

- Trở ngại: API trả về chậm, tôi chưa debug được.

Dev B:

- Hôm qua tôi làm chức năng gửi thông báo nhắc lịch.

- Hôm nay tôi triển khai phần cron scheduler.

- Không trở ngại.

Dev C:

- Hôm qua tôi xem lại logic kiểm tra thời gian trống.

- Hôm nay tôi sẽ viết unit test.

- Không trở ngại

QA:

- Hôm qua tôi viết test case cho đặt lịch.

- Hôm nay tôi test luồng chính.

- Trở ngại: Chưa có dữ liệu test từ backend.

Scrum Master:

“Cảm ơn mọi người. Các trở ngại tôi đã ghi nhận, chúng ta sẽ xử lý sau Daily trong 10 phút. Bây giờ tiếp tục làm việc nhé.”

- Vẽ lại Burndown Chart lý tưởng (mô tả bằng chữ)

Burndown lý tưởng:

- Ngày 1: 52

- Ngày 2: 47

- Ngày 3: 42

- Ngày 4: 37

- Ngày 5: 32

- Ngày 6: 27

- Ngày 7: 22

- Ngày 8: 17

- Ngày 9: 12

- Ngày 10: 0

Mô hình này lý tưởng vì:

- Đường giảm đều → mỗi ngày hoàn thành đủ lượng công việc cần thiết.

- Không để dồn nhiều việc vào cuối Sprint.

- Minh bạch cho cả nhóm thấy tiến độ thật.

- Giúp Scrum Master phát hiện sớm nếu ngày nào đường không giảm.